## Форма 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" в 2019 году*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | (тыс. руб.) | План*** |  | Факт
[5 empty] | 2019 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2019 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2019 год, % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство нового здания аэровокзала | 2017-07-01 | 2020-12-31 | 1089468.3381 | 302194 | 354126 | 176784.4776 | 228716.4003 | 58.5003 | 64.5862
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1089468.3381 | 302194 | 354126 | 176784.4776 | 228716.4003 | 58.5003 | 64.5862
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
2 | Реконструкция и техническое перевооружение котельной | 2018-04-01 | 2019-10-30 | 25627.7214 | 20029 | 24251 | 21405.3814 | 25627.7214 | 106.8719 | 105.677
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 25627.7214 | 20029 | 24251 | 21405.3814 | 25627.7214 | 106.8719 | 105.677
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
3 | Комплекс автоматической парковочной системы | 2019-03-01 | 2021-05-30 | 28700 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 28700 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
4 | Реконструкция гостиницы | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 22000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 22000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
5 | Топливозаправщик аэродромный | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 22000 | 22000 | 22000 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
6 | Реконструкция железнодорожной эстакады, здания насосной станции, прирельсового маслослива, фильтрационной камеры | 2018-09-01 | 2019-07-01 | 5505 | 5505 | 5505 | 5504.5509 | 5504.5509 | 99.9918 | 99.9918
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 5505 | 5505 | 5505 | 5504.5509 | 5504.5509 | 99.9918 | 99.9918
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
7 | Реконструкция тепловых сетей | 2018-10-01 | 2019-11-01 | 9192.3602 | 8500 | 9858 | 7834.3452 | 9192.3602 | 92.1688 | 93.2477
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 9192.3602 | 8500 | 9858 | 7834.3452 | 9192.3602 | 92.1688 | 93.2477
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
8 | Фрезерно-роторный снегоочиститель TOKVAM 256 THS FLEX | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 3850 | 3850 | 3850 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
9 | Пассажирский микроавтобус | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2615.5 | 2800 | 2800 | 2615.5 | 2615.5 | 93.4107 | 93.4107
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 2615.5 | 2800 | 2800 | 2615.5 | 2615.5 | 93.4107 | 93.4107
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
10 | Грузопассажирский микроавтобус Газель NEXT | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 1650 | 1900 | 1900 | 1650 | 1650 | 86.8421 | 86.8421
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1650 | 1900 | 1900 | 1650 | 1650 | 86.8421 | 86.8421
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
11 | Универсальное водило для региональной авиации и бизнес джетов J-TOW biz3 с адаптерами на 5-6 типов ВС | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 1239.4912 | 1600 | 1600 | 1239.4912 | 1239.4912 | 77.4682 | 77.4682
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1239.4912 | 1600 | 1600 | 1239.4912 | 1239.4912 | 77.4682 | 77.4682
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
12 | Тележка для транспортировки АПТП к месту события (автоприцеп до 2т) | 2019-02-01 | 2019-08-01 | 166.5 | 200 | 200 | 166.5 | 166.5 | 83.25 | 83.25
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 166.5 | 200 | 200 | 166.5 | 166.5 | 83.25 | 83.25
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
13 | Аппарат АРН-ЛАБ-11 для определения фракционного состава | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 899 | 1032 | 1032 | 899 | 899 | 87.1124 | 87.1124
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 899 | 1032 | 1032 | 899 | 899 | 87.1124 | 87.1124
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
14 | Комплект MicrobMonitor 2 c инкубатором лабораторным | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 70 | 70 | 70 | 35.16 | 35.16 | 50.2286 | 50.2286
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 70 | 70 | 70 | 35.16 | 35.16 | 50.2286 | 50.2286
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
15 | Детектор обнаружения ВВ, ВУ,АХоВ,БОВ | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 100
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
16 | Трансформаторная подстанция ТП-7 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
17 | Аппарат для высоковольтных измерений АИД-70М | 2019-03-01 | 2019-08-01 | 180.1 | 280 | 280 | 180.1 | 180.1 | 64.3214 | 64.3214
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 180.1 | 280 | 280 | 180.1 | 180.1 | 64.3214 | 64.3214
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
18 | Электрощитовые в зданиях | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 231.215 | 600 | 600 | 231.215 | 231.215 | 38.5358 | 38.5358
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 231.215 | 600 | 600 | 231.215 | 231.215 | 38.5358 | 38.5358
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
19 | Модернизация системы АПС и СОУЭ в здании Штаб-Гостиница | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 1649 | 1000 | 1000 | 1649 | 1649 | 164.9 | 164.9
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1649 | 1000 | 1000 | 1649 | 1649 | 164.9 | 164.9
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
20 | Сервер | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 652.388 | 700 | 700 | 652.388 | 652.388 | 93.1983 | 93.1983
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 652.388 | 700 | 700 | 652.388 | 652.388 | 93.1983 | 93.1983
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
21 | Алкометр | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 50 | 50 | 50 | 24.3 | 24.3 | 48.6 | 48.6
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 50 | 50 | 50 | 24.3 | 24.3 | 48.6 | 48.6
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
22 | Модернизация склада ГСМ | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 24222.6106 |  | 9585.6106 | 14637 | 24222.6106 |  | 252.6976
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 24222.6106 |  | 9585.6106 | 14637 | 24222.6106 |  | 252.6976
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
23 | Автоматизированная система оповещения "Карпан-СО161" на 16 каналах | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 79.56 |  | 0 | 79.56 | 79.56
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 79.56 |  |  | 79.56 | 79.56
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
24 | Система хранения данных СХД Synoiody (RS818+) | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 123.793 |  |  | 123.793 | 123.793
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 123.793 |  |  | 123.793 | 123.793
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
25 | Секционные ворота на склад хранения аэродромной спецтехники | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 295 |  | 0 | 295 | 295
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 295 |  | 0 | 295 | 295
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
26 | Метеоплощадки | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 1795.492 |  | 0 | 1795.492 | 1795.492
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1795.492 |  | 0 | 1795.492 | 1795.492
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
______________________________
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.