## Форма 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" в 2022 году*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2022 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | (тыс. руб.) | План*** |  | Факт
[5 empty] | 2022 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2022 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2022 год, % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство нового здания аэровокзала | 2017-07-01 | 2022-12-31 | 1089468.338 | 700288.8228 | 1089468.338 | 51791.2577 | 406183.6112 | 7.3957 | 37.2827
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1089468.338 | 700288.8228 | 1089468.338 | 51791.2577 | 406183.6112 | 7.3957 | 37.2827
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
2 | Аэродромная уборочная машина | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 29890 | 29890 | 29890 | 29441.65 | 29441.65 | 98.5 | 98.5
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 29890 | 29890 | 29890 | 29441.65 | 29441.65 | 98.5 | 98.5
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
3 | Вилочный погрузчик | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 3500 | 3500 | 3500 | 3490 | 3490 | 99.7143 | 99.7143
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3490 | 3490 | 99.7143 | 99.7143
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
4 | Модернизация оборудования трансформаторной подстанции ТП-11 | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 1549.71 | 1549.71 | 1549.71 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1549.71 | 1549.71 | 1549.71 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
5 | Водило на ВС типа ТУ-204;214 | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 730.22 | 730.22 | 730.22 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 730.22 | 730.22 | 730.22 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
______________________________
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.