## Форма 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" в 2023 году*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2023 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | (тыс. руб.) | План*** |  | Факт
[5 empty] | 2023 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2023 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2023 год, % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство нового здания аэровокзала | 2017-07-01 | 2023-09-30 | 997014.8607 | 504886.6923 | 906718.9482 | 519681.1954 | 925888.6417 | 102.9303 | 102.1142
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 747014.8607 | 254886.6923 | 656718.9482 | 340807.4144 | 747014.8607 | 133.7094 | 113.7496
| - за счет заемных средств; |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 178873.781 | 178873.781 | 71.5495 | 71.5495
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
2 | Модернизация трансформаторной подстанции ТП-11 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1996.32 | 1996.32 | 1996.32 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1996.32 | 1996.32 | 1996.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
3 | Закупка комплектов гидравлического аварийно-спасательного инструмента с приводом (3 шт.) | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2762.694 | 2762.694 | 2762.694 | 840 | 840 | 30.4051 | 30.4051
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 2762.694 | 2762.694 | 2762.694 | 840 | 840 | 30.4051 | 30.4051
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
4 | Закупка поверочного прибора КУ-9В | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 192.54 | 192.54 | 192.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
5 | Закупка трапа телескопического самоходного с галереей | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 8390 | 100 | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
6 | Закупка перронного автобуса | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
7 | Закупка дыхательных аппаратов 7 шт. | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 1282.68 | 100 | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
8 | Закупка аппаратной платформы UserGate D200 c сертификатом ФСТЭК | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 4362.5178 | 100 | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
9 | Закупка самоспасателей изолирующих спец.назначения 9 шт. | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 100 | 100
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 1294.2 | 100 | 100
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 | 0 | 0
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
|  |  |  | 1017495.8125 | 525367.6441 | 927199.9 | 536050.5932 | 942258.0395 | 633.3354 | 632.5193
______________________________
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.
Formulas:
Начало (мес./год) = '[1]Форма 3-в'!C8
Окончание (мес./год) = '[1]Форма 3-в'!D8