## Форма 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" в 2020 году*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2020 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) | (тыс. руб.) | План*** |  | Факт
[5 empty] | 2020 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2020 год (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом | 2019 год, % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Строительство нового здания аэровокзала | 2017-07-01 | 2022-06-30 | 1089468.338 | 911755.5459 | 1089468 | 44394.1355 | 273138.5768 | 4.8691 | 25.0708
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1089468.338 | 911755.5459 | 1089468 | 44394.1355 | 273138.5768 | 4.8691 | 25.0708
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
2 | Аэродромная уборочная машина АСВ-4000 | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 20890 | 20890 | 20890 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 20890 | 20890 | 20890 | 0 | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
3 | Комплекс автоматической парковочной системы | 2020-02-01 | 2021-04-30 | 17933.968 | 17933.968 | 17933.968 | 12862.1913 | 12862.1913 | 71.7197 | 71.7197
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 17933.968 | 17933.968 | 17933.968 | 12862.1913 | 12862.1913 | 71.7197 | 71.7197
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
4 | Детектор паров врывчатых веществ М-Ион | 2020-09-01 | 2021-07-31 | 1240 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1240 | 1240 | 1240 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
5 | Сетевые модули APSIM2 для стационарных металлодетекторов в количестве 6 шт. | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 441 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 441 | 441 | 441 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
6 | Модули "Neo-Box" для интроскопов в количестве 10 шт. | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 3700 | 3700 | 3700 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
7 | Доукомлектование аварийно-спасательного оборудования -АПТП (2хACLB-25+шланги) | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 2800 | 2800 | 2800 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
8 | Комплект поисковый КП-500 | 2020-05-01 | 2021-08-31 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 600 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
9 | Насос для перекачки ПОЖ | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 99.5 | 99.5 | 99.5 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
10 | Сушильный шкаф | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 59 | 59 | 59 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.
11 | Приспособление для измерения износа заправочного штуцера | 2020-03-01 | 2021-04-30 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
12 | Приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения в колличестве 3 шт. | 2020-06-01 | 2021-07-30 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 210 | 210 | 210 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
13 | Модернизация диспетчерского пульта ПЦН | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
14 | Кофе машина в бизнес- зал | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 300 | 300 | 300 | 130.5 | 130.5 | 43.5 | 43.5
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 300 | 300 | 300 | 130.5 | 130.5 | 43.5 | 43.5
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
15 | Плита идукционная | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 144 | 144 | 144 |  |  | 0 | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
16 | Система отопления очистных сооружений | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 130 | 130 | 130 | 98.62 | 98.62 | 75.8615 | 75.8615
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 130 | 130 | 130 | 98.62 | 98.62 | 75.8615 | 75.8615
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
17 | Реконструкция и техническое перевооружение котельной | 2018-04-01 | 2020-09-30 | 29932.6688 | 0 | 0 | 3945.3602 | 29932.6688 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 29932.6688 |  |  | 3945.3602 | 29932.6688
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
18 | Модернизация действущей трансформаторной подстанции в части замены распределительного устройства 0,4 кВ ТП-7 | 2018-04-01 | 2020-09-30 | 70.4714 | 0 | 0 | 70.4714 | 70.4714 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 70.4714 |  |  | 70.4714 | 70.4714
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
19 | Фрезерно-роторный снегоочиститель | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 2890 | 0 | 0 | 2890 | 98.62
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 2890 |  |  | 2890 | 98.62
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
20 | Автобус НЕФАЗ-5299-40-52 | 2020-02-01 | 2020-08-30 | 534.495 | 0 | 0 | 534.495 | 534.495 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 534.495 |  |  | 534.495 | 534.495
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
21 | Водила буксировочные (2 шт.) | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 1813.7122 | 0 | 0 | 1813.7122 | 1813.7122 | 0 | 0
в том числе:
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 1813.7122 |  |  | 1813.7122 | 1813.7122
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
______________________________
* Приводятся сведения на очередной период (период t).
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
*** В текущих ценах.